**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY**

**UL.WODNA 20/2 76-251 KOBYLNICA**

**Znak sprawy: CUW.DOR.271.25.2020.OZ**

Kobylnica, dnia 19.11.2020r.

**Wykonawcy**

Dotyczy postępowania pn. **„Budowa** **i przebudowa ulicy Wodnej – drogi gminnej nr 114003G oraz przebudową ulicy Sportowej – drogi gminnej nr 114002G w Kobylnicy wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej”.  
  
Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, działając w imieniu i na rzecz Gminy Kobylnica, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ i udziela odpowiedzi na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843):**

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza.

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza.

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Tak, z zastrzeżeniem § 5 ust. 7.

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z § 5 pkt 11 usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym stanowi koszt Wykonawcy.

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuścił roboty zamienne, szczegółowy opis zasad ich realizacji został określony w § 4 ust 3 - 7.

1. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (np. przekrusz betonowy).

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

1. Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

**Odpowiedź:**

Tak, po uzgodnieniu o którym mowa w § 2 ust 4.

1. Prosimy o informację, czy wykonawca w swojej ofercie ma przyjąć regulację istniejącego uzbrojenia.

**Odpowiedź:**

Tak, zgodnie z § 2 ust 1 pkt 2 lit b) i pkt 4 oraz z § 5 pkt 11.

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź udzielono w odpowiedzi na pytanie 4 i 8. Zamawiający dopuszcza na zasadach określonych w § 3 ust 5 i 8 z zastrzeżeniem o którym mowa w § 3 ust 9. Szczegółowe zasady i uwarunkowania zmiany terminu, o którym mowa w § 3 ust 2 pkt 1 zostały określone w § 16 ust 3 pkt 1.

1. W przypadku rozbieżności między SST a projektem Wykonawczym, co jest dokumentem nadrzędnym?

**Odpowiedź:**

Decyzję każdorazowo będzie podejmował Inspektor Nadzoru, z zastrzeżeniem wskazanym w § 4.

1. Czy Inwestor planuje podczas toku trwania prac bitumicznych realizację odcinków próbnych z MMA? Jeśli tak to, czy odcinki próbne z mieszanek MMA należy wykonać na terenie objętym niniejszym zadaniem inwestycyjnym, czy w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru?

**Odpowiedź:**

Tak, zgodnie z § 2 ust 1 pkt 6. Należy przyjąć wykonanie odcinków próbnych na terenie dróg gminnych w miejscowości Kobylnica, tj. poza terenem objętym niniejszym zadaniem inwestycyjnym.

**Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.**

**Pismo zostało opublikowane na stronie internetowej** <http://bip.kobylnica.pl>, <https://cuwkobylnica.bip.gov.pl>.

Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy Kierownik Działu Obsługi Technicznej

Zdzisław Lesiecki