Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

ul. Wodna 20/2, 76–251 Kobylnica

Kobylnica, 10.12.2020 r.

Znak sprawy: CUW–DOR.271.27.2020.OZ

**Wykonawcy**

Dotyczy postępowania pn.**: „Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej”.**

**Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy,działając jako Zamawiający w imieniu na rzecz Gminy Kobylnica, informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ i udziela odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.):**

**Pytanie 1:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył SIWZ cała dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonanie przedmiotu zamówienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy.

**Odpowiedź 1:**

Tak.

**Pytanie nr 2:**Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź 2:**

Tak będzie dysponował, na dzień określony w § 3 ust 3 pkt 2 projektu umowy, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

**Pytanie 3:**Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający będzie dysponował, na dzień określony w § 3 ust 3 pkt 2 projektu umowy, z zastrzeżeniem zapisu § 5 pkt 6 projektu umowy,który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

**Pytanie nr 4**:Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszelkie niezbędne działki, na których zgodnie z projektem przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy.

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający przekaże plac budowy, zgodnie z zapisem § 3 ust 3 pkt 3 projektu umowy, z zastrzeżeniem zapisu § 5 pkt 6 projektu umowy,który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

**Pytanie nr5:**Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, odmienne warunki geotechniczne w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, zmiany sposobu wzmocnienia konstrukcji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź 5:**

Nie, zgodnie z § 5 pkt 10 projektu umowy,który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ,usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym stanowi koszt Wykonawcy.

**Pytanie 6:** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji.

**Odpowiedź 6**:

Nie, zgodnie z § 5 pkt 10 projektu umowy, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ, usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym stanowi koszt Wykonawcy.

**Pytanie 7:**Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. konieczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź 7**:

Zamawiający dopuścił roboty zamienne, szczegółowy opis zasad ich realizacji został określony w § 4 ust 5–7.

**Pytanie 8:**Prosimy o potwierdzenie że załączone przedmiary robót są kompletne i zawierają całość prac budowlanych na zadaniu.

**Odpowiedź 8**:

Przedmiar robót wynika z dokumentacji projektowej, w przypadku rozbieżności należy przyjąć zapisy projektu technicznego.

**Pytanie 9:**Celem przyjęcia optymalnej receptury mieszanki mineralno-asfaltowej prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu jako KR3-KR6.

**Odpowiedź 9**:

Zamawiający potwierdza kategorię ruchu dla mieszanek bitumicznych KR3-KR6.

**Pytanie 10:**Czy Inwestor planuje podczas toku trwania prac bitumicznych realizację odcinków próbnych z MMA? Jeśli tak to czy odcinki próbne z mieszanek MMA należy wykonać na terenie objętym niniejszym zadaniem inwestycyjnym czy w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru?

**Odpowiedź 10**:

Tak, należy przyjąć wykonanie odcinków próbnych na terenie objętym niniejszym zadaniem inwestycyjnym.

**Pytanie 11:** Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie odcinka drogi na czas realizacji robót bitumicznych?

**Odpowiedź 11**:

Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia odcinka drogi. Zgodnie z§ 5 pkt 9 projektu umowy, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu (w tym dojazdu do nieruchomości przy budowanej lub przebudowywanej drodze) na czas trwania robót budowlanych.

**Pytanie 12:** Czy Inwestor posiada wszystkie wymagane pozwolenia i decyzje uprawniające do wycinki drzew?

**Odpowiedź 12**:

Odpowiedź udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 2.

**Pytanie 13:**Prosimy o potwierdzenie wykonania podbudowy w jezdni z kruszyw łamanych jako mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3.

**Odpowiedź 13**:

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 14:**Prosimy o potwierdzenie, że materiał z rozbiórki/demontażu jest własnością Wykonawcy?

**Odpowiedź 14**:

Nie. Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 5 pkt 12 projektu umowy, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

**Pytanie 15:** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy z innego materiału niż wskazanego w Przedmiarze (poz. nr 16) np. rozbiórkowego tj. destruktu asfaltowego?

**Odpowiedź 15**:

Nie.

**Pytanie 16:** Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy.

**Odpowiedź 16**:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi element dokumentacji, stanowiącej Załącznik Nr 9 do SIWZ

**Pytanie 17:**Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem.

**Odpowiedź 17**:

Przedmiar robót jest związany z zamówieniem.

**Pytanie 18:** Prosimy o informację w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/ zawartość przedmiaru.

**Odpowiedź 18**:

W pełnym, z zastrzeżeniem § 2 ust 7, 9 i § 6 ust 1 pkt 1 projektu umowy, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

**Pytanie 19:** Prosimy o informację jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu.

**Odpowiedź 19:**

Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ofertowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy opisanego w pkt 3 SIWZ, w tym wynikających z załączonej dokumentacji, stanowiącej Załącznik Nr 9 do SIWZ, z uwzględnieniem zapisu pkt 3.12 SIWZ.

**Pytanie 20:** Projekt zawiera szerszy zakres tj. jezdnia już jest wykonana lub jest poza zakresem? Proszę o zaznaczenie zakresu na PZT objętego zamówieniem

**Odpowiedź 20:**

Jezdnia drogi jest poza zakresem zamówienia, za wyjątkiem zawrotki dla samochodów. Nawierzchnie objęte zamówieniem zostały uwidocznione na dodatkowym załączniku graficznym pn. PZT, zakres nawierzchni, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 21:** Przedmiary zawierają rzeczywistą ilość robót do wykonania?

**Odpowiedź 21:**

Przedmiar robót wynika z dokumentacji projektowej, w przypadku rozbieżności należy przyjąć zapisy projektu technicznego.

**Pytanie 22:** Chodniki i zjazdy należy wykonać z kostki gr. 8 10x20 kolor szary chodniki, zjazdy kolor grafit?

**Odpowiedź 22:**

Tak.

**Pytanie 23:** Proszę o udostępnienie zdjęcia podglądowego wiaty przystankowej

**Odpowiedź 23**:

Zdjęcie wiaty przystankowej znajduje się na str. 6 opisu technicznego projektu budowlanego (plik pn. „PB\_Opis techniczny Dobrzęcino v3” ), stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ.

**Pytanie 24:** Występują jakieś kolizje z sieciami?

**Odpowiedź 24:**

W obrębie projektowanej inwestycji jest istniejąca infrastruktura sanitarna i telekomunikacyjna. W załączeniu uzgodnienie Orange Polska S.A. (Załącznik 2a) i Wodociągów Słupsk Sp. z o.o. (Załącznik 2b), które stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego pisma.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym stanowi koszt Wykonawcy, zgodnie z § 5 pkt 10 projektu umowy, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ

**Pytanie 25:** Proszę o udostępnienie szczegółu muru oporowego

**Odpowiedź 25:**

Zamawiający przekazuje szczegół muru oporowego, który stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego pisma.

**Pytanie 26:** Proszę o podanie ilości regulacji włazów i zaworów. Skrzynki, włazy należy wymienić na nowe?

**Odpowiedź 26:**

Regulacja pionowa włazów kanałowych w ilości 7 szt.

Regulacja pionowa skrzynek wodociągowych i hydrantowych w ilości 22 szt.

Skrzynek i włazów nie należy wymieniać na nowe, chyba że w trakcie regulacji okaże się, że są uszkodzone.

**Zamawiający niniejszym pismem dokonuje doszczegółowienia dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, w odniesieniu do powyższych odpowiedzi na pytania do SIWZ, poprzez dołączenie:**

1. **załącznika graficznego pn. PZT, zakres nawierzchni,** **który stanowi integralny Załącznik Nr 1 do SIWZ,**
2. **uzgodnienie Orange Polska S.A. z dnia 26.10.2020r.,** **które stanowi integralny Załącznik Nr 2a do SIWZ,**
3. **uzgodnienie Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. z dnia 19.10.2020r.,** **które stanowi integralny Załącznik Nr 2b do SIWZ,**
4. **załącznika graficznego pn. mur oporowy - rys. 6,** **który stanowi integralny Załącznik Nr 3 do SIWZ.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Pismo zostało opublikowane na stronie internetowej <https://bip.kobylnica.pl> , <https://cuwkobylnica.bip.gov.pl> .

**DYREKTOR**

**Centrum Usług Wspólnych**

**w Kobylnicy**